## Slide 1
三、脉冲加热技术开发路线（改）
电芯低温性能实验
26年1月
26年12月
电芯电-热耦合建模
26年6月
Pack三维热模型建模
电芯/Pack脉冲加热实验
脉冲加热方案设计
拓扑设计和
策略实现
27年10月
脉冲加热寿命评估
simulink脉冲加热仿真系统开发
脉冲加热算法开发
拓扑结构初步设计
实车测试
台架耐久性测试
系统控制软件集成
台架原型准备
电气调整、
软件更新
阶段1 策略与算法开发：完成从电芯到电池包的理论建模，设计高效脉冲加热方案，开发自适应脉冲加热算法；
阶段2 拓扑设计与策略实现：根据总体方案设计加热拓扑结构，建立脉冲加热系统模型，输出可集成的加热控制程序；
阶段3 集成与测试验证：通过系统台架实验完成性能和耐久性考核；最终在实车上完成集成、冬季标定和项目验收。
动力总成前瞻部
新能源开发部
中重型车开发部
总体方案
选择
台架脉冲加热性能测试
TDR1
TDR2
TDR3
PDCP
TDCP
END-DCP
机械结构与电子元器件设计
快速原型测试
性能验收
交付：①实验测试报告；②仿真报告；③脉冲加热策略方案（不同温度下的脉冲幅值、频率、占空比对照表）；④脉冲加热算法
衔接：脉冲加热方案和算法
交付：①总体方案；②含拓扑设计和算法的系统模型；③快速原型测试报告；④集成后的软/硬件；
衔接：集成算法与拓扑结构的软/硬件
交付：①台架测试报告；②算法及拓扑的最终确认；③整车冬标及测试报告；
Charter
策略与
算法开发
集成 与
测试验证
拓扑结构优化

## Slide 2
三、脉冲加热技术开发路线
基础研究
电芯低温性能实验
26年1月
26年12月
电芯电-热耦合建模
26年6月
Pack三维热模型建模
电芯/Pack脉冲加热实验
脉冲加热方案设计
算法开发与
拓扑设计
台架集成验证
27年7月
脉冲加热寿命影响评估
整车集成测试
simulink脉冲加热仿真系统开发
脉冲加热算法开发
脉冲加热拓扑结构设计
整车测试
台架脉冲加热性能测试
台架耐久性测试
系统集成与测试
台架原型准备
性能验收
电气调整、
软件更新
阶段1 基础研究：完成从电芯到电池包的理论建模，设计高效脉冲加热方案；
阶段2 算法开发与结构设计：建立脉冲加热系统模型，确定加热拓扑和核心算法框架，输出可集成的控制程序；
阶段3 台架集成验证：在真实的硬件台架上验证脉冲加热策略，完成性能和耐久性考核；
阶段4 整车集成测试：完成在实车上的最终集成、冬季标定和项目验收。
前瞻部
新能源
整车
交付：实验测试报告、仿真报告、脉冲加热策略方案（不同温度下应采用的脉冲幅值、频率、占空比对照表）
衔接：脉冲加热方案
交付：编译后的含拓扑设计和算法的系统模型以及软硬件需求
衔接：搭建包含真实电池包、电机、集成算法的控制器等硬件在环台架
交付：台架测试报告、耐久性测试报告、标定初版数据
衔接：算法模型和软件的最终修正、拓扑的正式确定
交付：整车冬标与测试报告