## Slide 1
目录
脉冲加热技术概要
一
方案展示
二
研究路线
三
资源需求整理
四

## Slide 2
一.脉冲加热技术概要
可行性分析 ：脉冲加热技术具有加热速率快、能耗低、温度均匀性好的优势。通过复用车辆电驱动系统组件和软件控制，已在比亚迪等主流车企的乘用车型上验证应用，而针对商用车的应用处于台架与整车测试阶段。
技术价值：打造整车在低温场景下节能和高品质竞争力。目标加热速率>1℃/min，等待时间减少30%，省电1.6度以上。
风险评估：不合理的脉冲方案可能导致电池性能衰退、电机噪音与机械损伤的问题，对控制系统可靠性提出了更高的要求。
启示点 ：脉冲加热技术有望成为商用车低温场景的有效解决方案。
加热方式 | 传统PTC | 脉冲加热
温升速率(℃/min) | 0.15~0.6 | 1~1.4
电量损失 | 5%~8% | 3.6%~6.6%
能耗效率 | 46%~53% | 58%~63%
温度均匀性 | >10℃ | <5℃
风险类型 | 风险点 | 风险等级 | 控制措施
电池 电化学 | 容量衰减 | 中 | 脉冲参数优化、 策略控制
 | 充电析锂 | 高 | 电压/电流边界管理、 高频电流
电机系统 | 电机噪声 | 中 | 频率调制、相位控制
 | 电机损伤 | 低 | 热损伤监控、 主动热管理
 | 布局改动 | 中 | 复用电机和控制器、拓扑结构优化
关键举措：自主研发
①环境温度自适应电芯脉冲加热算法开发——
合理平衡电芯加热速度与电池电机的可靠耐久；
②多电池组间均衡加热拓扑结构设计——
解决商用车多电池组间的脉冲配合难题；
表3 脉冲加热技术风险分析
车企/车型 | 硬件架构 | 控制策略 | 性能表现
比亚迪/ 腾势N7 | 三相单电机中性点引出，双电池组 | 模糊PID控制 | 4~6℃/min(-30℃)；
长安/ 深蓝SL03 | 三相单电机，单电池组，外置电感 | PWM占空比调节 | 4℃/min (-30℃)
东风/ 实车测试 | 三相单电机，单电池组，热管理改制 | 开关管占空比调节 | 1.1℃/min (-20℃)
华为/ 台架测试 | 三相双电机协同 | 相位差调整 | 无实车数据
表1 低温加热技术比较
表2 各主流车企脉冲加热方案
解放现有PTC加热
①加热速率：0.15℃/min
②静态加热能耗13kWh
③加热时长64min
解放脉冲加热
①加热速率：>1℃/min
②省电1.6kWh以上
③等待时间减少30%
价值特性
26.02
27.10
商用车首发
应用纯电车型
26.12
26.06
PDCP
TDCP
TDR1
高品质-低能耗-低成本
技术节点
方案-策略-测试
相较传统PTC加热，突破整车低温场景节能技术；
满足用户长续航、高效运营需求；

## Slide 3
脉冲加热技术研究路线
阶段1 基础研究
电芯低温/脉冲加热性能实验
26年1月
26年12月
电芯建模与电、热性能验证
26年6月
电池包三维建模与热性能验证
电池包脉冲加热实验
脉冲加热方案设计
阶段2 算法开发与结构设计
阶段3 台架集成和验证
27年7月
电池寿命实验
阶段4 整车集成和测试
电池脉冲加热仿真系统开发
脉冲加热算法开发
脉冲加热拓扑结构设计
整车测试
台架脉冲加热性能测试
台架耐久性测试
控制算法集成与测试
台架原型准备
性能验收
电气调整、
软件更新
阶段1 基础研究：完成从电芯到电池包的理论建模，设计高效脉冲加热方案；
阶段2 算法开发与结构设计：确定加热拓扑和核心算法框架，建立脉冲加热系统模型，验证逻辑并输出可集成的软件规范；
阶段3 台架集成和验证：在真实的硬件台架上验证功能和性能，完成性能和耐久性考核；
阶段4 整车集成和测试：完成整车电气架构调整，完成在实车上的最终集成、冬季标定和项目验收。
前瞻
新能源
整车
交付：实验测试报告、仿真报告、脉冲加热方案设计说明书
衔接：脉冲加热方案。
交付：编译后的含拓扑设计和算法的系统模型以及软硬件需求
衔接：搭建包含真实电池包、电机、集成算法的控制器等硬件在环台架。
交付：台架测试报告、耐久性测试报告、标定初版数据。
衔接：算法模型和软件的最终修正、拓扑的正式确定。
交付：整车冬标与测试报告。
成本：30万、220人日
成本：20万、320人日
成本：10万、80人日
成本：5万、100人日
合计：65万、720人日
主要负责部门

## Slide 4
BACKUP
脉冲加热技术研究路线 阶段1 基础研究：
核心要素 | 详细说明
阶段目标 | 1. 基于电芯低温性能实验和电芯/Pack脉冲加热实验，建立电芯高精度电热耦合模型和Pack三维热模型，误差≤5%。 2. 输出不同温度下Pack适用的脉冲电流加热策略方案（含脉冲幅值、频率、占空比），温升效率>1°C/min @ -20°C，通过实验进行寿命评估。
参与部门 | 前瞻部门（主导）；整车部门（提供电芯与电池包样本）； 新能源部门（支持方案设计）
资源需求 | 费用：30万元 - 电芯/Pack购置费与测试费 项目明细：具体参数见实验部分 - 电芯低温性能和脉冲加热测试（-20°C~25℃） - Pack脉冲加热测试（-20°C~0℃） - 电芯寿命加速实验（≥100次循环加热）
现有规范 | - GB/T 31486-2024（电芯脉冲测试基准） - GB/T 38031-2025（电芯安全边界） - SAE J2929（热仿真验证标准）
阶段输出物 | 电芯/Pack脉冲性能数据库、电热耦合仿真模型、脉冲加热方案设计表
电芯电-热模型
低温充放电实验
单体研究
脉冲加热
实验
标定与验证
电池脉冲加热性能
输出
脉冲加热
方案设计
验证
优化
电芯拆解
实验
输入
关键任务分解
电池包级
三维热模型
高效脉冲
加热方案
Pack研究
模组/电池包排布结构,
电芯电-热模型简化
输入
电池包脉冲加热性能
脉冲加热
实验
输入
验证
输出

## Slide 5
核心要素 | 详细说明
阶段目标 | 1. 开发自适应脉冲算法，实时温控误差≤2°C。 2. 设计多电池组均衡拓扑，效率≥92%。 3. 输出可集成软件规范。
参与部门 | 新能源部门（主导）；前瞻部门（支持系统及算法开发）； 整车部门（支持结构设计）
资源需求 | 费用：5万元 -控制系统集成 -硬件测试
现有规范 | - AUTOSAR R22-11（算法模块化开发） - ISO 26262-6:2018（ASIL-B功能安全） - ISO 15118（充电通信协议）
阶段输出物 | 自适应脉冲加热算法软件模块、多电池组均衡拓扑设计方案、控制器集成规范文档
BACKUP
脉冲加热技术研究路线 阶段2 算法开发与结构设计：
关键任务分解
系统级低维
电-热模型
脉冲加热
控制算法开发
系统研究
电池系统
拓扑结构设计
输入
电池脉冲
加热仿真系统
电芯电-热
模型简化
输入
输入
整合
系统级
在线测试
调整
验证

## Slide 6
核心要素 | 详细说明
阶段目标 | 1. 验证台架脉冲加热性能，-20°C温升≥15°C in 15min。 2. 完成耐久性考核，500次循环无失效，。 3. 输出台架验收报告，问题闭环率100%。
参与部门 | 整车部门（主导）；新能源部门（BMS调试）； 前瞻部门（算法优化）
资源需求 | 费用：10万元 项目明细： - -20°C冷启动脉冲加热测试 - 快充兼容性测试（脉冲+充电协同） - EMC抗扰度测试
现有规范 | - 《电池系统台架测试规程》
阶段输出物 | 台架测试报告（含性能/耐久数据）、问题闭环清单、台架验收证书
BACKUP
脉冲加热技术研究路线 阶段3 台架集成验证：
关键任务分解

## Slide 7
BACKUP
脉冲加热技术研究路线 阶段4 整车集成测试：
核心要素 | 详细说明
阶段目标 | 1. 完成整车电气架构调整（兼容脉冲系统） 2. 通过寒区实车验证（-30°C续航衰减≤15%） 3. 项目验收并输出量产可行性报告
参与部门 | 整车部门（主导）；新能源部门（BMS软件更新）； 前瞻部门（支持标定）
资源需求 | 费用：20万元 - 寒区路试（含车辆改装）：15万 - 人员差旅/第三方支持：5万 项目明细： - -30°C冷启动续航测试（0-50km） - 快充脉冲协同测试（-20°C） - 冬季标定（温度/SOC补偿策略）
现有规范 | - 《商用车冬季测试规程》
阶段输出物 | 整车验证报告（含寒区数据）、量产可行性建议书、项目验收证书
关键任务分解