## Slide 1: 脉冲加热技术研究
商用车开发院
2025年12月23日

## Slide 2
脉冲加热技术洞察
一
脉冲加热方案分析
二
脉冲加热开发节点计划
三
脉冲加热资源需求
四
技术风险及控制措施
五

## Slide 3
一、脉冲加热技术洞察
技术原理：利用电机定子电感和电池高频脉冲下大电流不析锂特性，控制逆变器IGBT开关通断次序，产生高频交流实现电池快速均匀加热。
可行性分析：可不增加零部件，仅复用车辆电驱系统组件和升级软件控制策略，已在比亚迪等主流车企的乘用车型上验证应用。
启示点 ：脉冲加热技术加热速率快、能耗低、温度均匀性好，有望成为商用车低温场景的有效解决方案。
低温加热技术比较
*数据来自解放新能源车寒区行车试验，车辆总电量352kWh；环境温度-24℃，初始温度-11℃，目标温度10℃。
**根据文献中实车测试数据推测。
加热方式 | 解放传统PTC* | 脉冲加热预估**
温升速率(℃/min) | 0.46 | 0.7~1.1
加热时长 | 46min | <30min
电量损失 | 17.9kWh(5.1%) | 14kWh(4.0%)
转换效率 | 46%~53% | 58%~63%
电池包内部温差 | >10℃ | <5℃
车企/车型 | 硬件架构 | 电流与 频率 | 升温速率
比亚迪 腾势N7 | 三相单电机中性点引出，双电池组 | - | 4~6℃/min (-30℃)
比亚迪 商用车 | 三相单电机中性点引出，双电池组 | 500A 50Hz | 1.05℃/min (-25℃)
长安 深蓝SL03 | 三相单电机，单电池组，外置电感 | - | 4℃/min (-30℃)
东风 实车测试 | 三相单电机，单电池组，热管理改制 | 170A 1110Hz | 1.1℃/min (-20℃)
各企业脉冲加热方案
产热来源：低温环境下电池内阻显著增大。施加脉冲电流（焦耳定律Q=I2Rt）实现快速自加热。
防析锂设计：采用高频双向脉冲电流（即正值-0-负值-0-正值交替），为负极处理锂离子留出时间和空间，有效避免低温大电流充电时锂离子在负极表面堆积形成金属锂（即“析锂”），从而保护电池寿命和安全性。
电脉冲生成方式：利用IGBT功率开关和储能元件（电容和电感），与电池构成脉冲充放电回路。
高频双向脉冲电流

## Slide 4
一、脉冲加热技术洞察
1.注明推荐频率范围
2.重点说明各企业脉冲加热方案表，查询整车信息（整车电量、电压、加热耗电量等）
3.疑问：比亚迪与东风的电流频率方案差距很大？
4.突出一下技术的用户价值，反映到用户端的体验如何

## Slide 5
分类 | 配置 | 电路拓扑 | 特点 | 代价
原始方案 | 三相单电机+电池单模组+无额外电感 |  | 不做或极小硬件改动：完全复用现有电驱系统，仅需软件升级控制策略，成本最低 | 加热电流受限：受绕组电感和开关器件额定电流限制 可能产生扭矩/抖动：脉冲电流可能在电机中产生转矩，导致车辆抖动
长安优化方案 | 三相单电机中性点引出+电池单模组+额外电感 |  | 提升加热能力：外置电感或谐振电容可以存储和释放更多能量，提高加热速率 灵活控制：可根据温度切换加热档位 | 需要新增电感、电容、额外的开关管等元件
宁德时代桩端联合加热方案 | 充电桩内增加DC/DC转换电路和储能模块 |  | 低频加热(几Hz)：电网经过AC/DC和DC/DC转换后对电池包充放电。 高频加热(2kHz)：电池包与一个独立储能模块之间通过第二整流模块形成振荡回路，进行高频充放电 电池包及电驱硬件无需修改 | 需要修改电池包BMS向充电桩通信传递加热关键参数 标准与兼容性：加热功能需要充电桩支持
二、脉冲加热方案分析
检索获得110余项相关专利，及20余篇论文和技术文档，涵盖比亚迪、长安、宁德时代、华为等企业。
初步整理得出如下6种方案，原理及特性如下表所示。
新增继电器开关和外置电感
交流电网
超充桩
动力电池
低频加热路径
高频加热路径
CN112977173B
CN112977171B
CN116761739A

## Slide 6
分类 | 配置 | 电路拓扑 | 特点 | 缺点
比亚迪双电池方案 | 三相单电机中性点引出+双电池模组+额外电感 |  | 加热效率高，电机转矩影响小 适合多Pack商用车场景 | 需改动电池包结构：必须将电池包分成电气隔离的两部分并引出中点，增加了BMS的复杂性和成本。 增加高压部件：需增加至少一个高压继电器和相应线束
比亚迪 双向DCDC方案 | 串联双电池包+增加高功率双向DCDC变换器 |  | 通过控制DCDC变换器，使电池包内部分隔的两组电池进行高频的相互充放电 不依赖车辆电机和电机控制器产生脉冲电流 | 需增加高功率双向DCDC变换器 控制算法需精确管理充放电时序、频率与电压平衡 若子电池组电压不平衡，可能导致个别电芯过充/过放
比亚迪全场景方案 | 三相单电机+电池单模组+增加行车加热专用桥臂与储能元件 |  | 电机驱动和电池自加热互不影响 场景扩展：行驶中、充电中、驻车时均可脉冲加热，且具备升压充电功能 | 系统复杂，成本高：需要额外的充电系统功率电路和复杂的继电器网络
二、脉冲加热方案分析
增加电池中线，把电池分为两组
增加加热桥臂与储能电容、电感
CN212373187U
增加双向DCDC变换器
CN114566740B
CN113752875B

## Slide 7
二、脉冲加热方案分析
备选概念方案评估
方案 | 原理 | 性能优劣 | 适用场景 | 可行性 | 成本 | 可靠性 | 成熟度 | 结论
原始 方案 | 不做硬件改动 | ★★☆☆☆ 效率低下 | 驻车场景，车辆静止时加热 | ★★★★★ | ★★★★★ 无新增硬件成本 | ★★★☆☆ 可能产生扭矩脉动或噪声 | 8级 | 原始方案适用于原理验证。 针对多电池包商用车场景且尽量不改动电池包或电机内部电路，方案5、6似更适合。
长安优化方案 | 电机中性点引出+额外电感 | ★★★★☆ 加热速率显著提升 | 驻车场景，低温环境快速升温 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ 增加电感、开关等硬件 | ★★★☆☆ 存在轻微电机噪声，且新增器件可能引入故障点 | 9级（深蓝汽车装车） | 
宁德时代桩端联合加热方案 | 车辆只修改电池包BMS+充电桩增加DCDC转换电路和储能模块 | ★★★★☆ 可提供高频脉冲电流且不占用车内空间 | 充电场景，适用于充电前预热 | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ 车端改动小，但充电桩端需增加电路与模块 | ★★★★☆ 桩端专业设备，控制相对独立 | 6级（北汽极狐验证） | 
比亚迪双电池方案 | 电池包分成电气隔离的两部分并引出中点+电机引出中性点+额外电感 | ★★★★☆ 可更大限度利用电机电感，加热效率较高 | 驻车场景，实现两组电池同时加热 | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ 电池包与电机均需改动 | ★★☆☆☆ 系统较复杂，涉及电池包拆分与连接 | 9级（腾势N7装车） | 
比亚迪 双向DCDC方案 | 串联双电池包+增加高功率双向DCDC变换器 | ★★★☆☆ 可实现两部分电池同时加热，但依赖双向DCDC功率 | 驻车场景，适用于电池系统为双电池组或可分割架构 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ 增加额外的双向DCDC变换器 | ★★★☆☆ 新增器件增加系统控制复杂度 | 5级 | 
比亚迪全场景方案 | 增加行车加热专用桥臂与储能元件 | ★★★★★ 专有加热回路，与驱动解耦，加热效率高 | 全场景，行车、驻车、充电均可加热 | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ 新增专用硬件较多 | ★★★★☆ 加热与驱动功能独立，互不干扰 | 9级（海狮07EV首发） | 

## Slide 8
二、脉冲加热方案分析
方案讨论：查看方案4是否需要改电池包（比较中意，看重成本低）；方案5的DCDC元件价格多少、功率要求；方案6的元件价格多少、功率要求（等电控团队结果）。
表格头更新。

## Slide 9
三、脉冲加热开发节点计划
电芯低温性能实验
26年1月
26年12月
电芯电-热耦合建模
26年6月
Pack三维热模型建模
电芯/Pack脉冲加热实验
脉冲加热方案设计
拓扑设计和
策略实现
27年10月
脉冲加热寿命评估
simulink脉冲加热仿真系统开发
脉冲加热算法开发
拓扑结构初步设计
实车测试
台架耐久性测试
系统控制软件集成
台架原型准备
电气调整、
软件更新
阶段1 策略与算法开发：完成从电芯到电池包的理论建模，设计高效脉冲加热方案，开发自适应脉冲加热算法；
阶段2 拓扑设计与策略实现：根据总体方案设计加热拓扑结构，建立脉冲加热系统模型，输出可集成的加热控制程序；
阶段3 集成与测试验证：通过系统台架实验完成性能和耐久性考核；完成在实车上的最终集成、冬季标定和项目验收。
动力总成前瞻部
新能源开发部
中重型车开发部
总体方案
选择
台架脉冲加热性能测试
TDR1
TDR2
TDR3
PDCP
TDCP
END-DCP
机械结构与电子元器件设计
快速原型测试
性能验收
交付：①实验测试报告；②仿真报告；③脉冲加热策略方案（不同温度下的脉冲幅值、频率、占空比对照MAP）；④脉冲加热算法
衔接：脉冲加热方案和算法
交付：①总体方案；②含拓扑设计和算法的系统模型；③快速原型测试报告；④集成后的软/硬件；
衔接：集成算法与拓扑结构的软/硬件
交付：①台架测试报告；②算法及拓扑的最终确认；③整车冬标及测试报告；
Charter
策略与
算法开发
集成 与
测试验证
拓扑结构优化

## Slide 10
三、脉冲加热开发节点计划
时间压缩至1年。26年12月份。
台架、实车测试的安排时间过长，验证时间可以压缩吗（重新调整第三阶段的时间）
给一个性能和耐久性的评价标准（参考解放实验和文献），比如需要多少次循环，多长时间
人员支持首先进行专业识别，根据所需要的专业来找人，比如是否需要电驱、多合一等。

## Slide 11
假设电池包结构：230AhLFP电芯，400kWh，136S4P ，~435V平台；需要幅值为2C倍率的脉冲电流。
 |  | 策略与算法开发 |  |  | 拓扑设计和策略实现 | 集成与测试验证 | 
 |  | 电芯拆解实验 | 电芯低温充放电实验 | 电芯脉冲加热实验 | 电池包脉冲加热实验 | 低温试验 | 
实验目的 |  | 获取电芯建模所需参数 | 对电芯模型进行验证与标定 | 验证脉冲电流加热效果 明确安全的脉冲边界 | 评估电池包层面加热策略的有效性 | 测试真实低温环境和复杂工况下，脉冲加热的最终表现 | 
实验数据 |  | 电芯结构、尺寸、比热容、导热系数 电极材料电化学反应传输参数 | EIS测试 SOC-OCV测试 常温/低温容量、倍率充放电、HPPC测试 | 不同方案的温升速率、温度均匀性、能耗等 不同温度和SOC下，电芯最优脉冲加热方案MAP | 电池包温升速率、温度均匀性、能耗等 验证电路拓扑、加热逻辑、系统响应 | 不同温度整车升温速率 温度均匀性 整车续航/寿命衰减数据 | 
委外测试价格预计(万元) |  | 12(易来科得) | 10(易来科得) | （没有问到） | 设备需求待新能源开发部补充 预计费用10万元 | 设备需求待中重型车开发部补充 预计费用15万元 | 
实验时长预估(日) |  | 30-45(视排队情况定) | 30-45 | 20-30 |  |  | 
自建实验设备需求(万元) | 电池测试仪(5V;±500A) | —— | 10(湖南恩智) | —— |  |  | 
 | 高低温环境仓 (-40℃) |  | 泵所已有 待明确温度范围 |  |  |  | 
 | 数据采集仪 (电流 电压 温度) |  | 0.4 |  |  |  | 
 | 电化学工作站 |  | 7(东华分析仪器) | —— |  |  | 
 | 脉冲电源 |  | —— | 9 |  |  | 
 | 上位机 |  | 1 |  |  |  | 
购买设备总价 |  |  | 18.4 | 10.4 |  |  | 
四、脉冲加热资源需求

## Slide 12
四、脉冲加热资源需求
电芯没确定，考虑有宁德324、国轩、力神电芯。
等方案价格估计完毕后，在资源需求表中也加上。
考虑能够直接从电芯厂拿数据的情况，缩短实验时间。

## Slide 13
五、技术风险及控制措施
风险类型 | 风险点 | 风险等级 | 控制措施
电池 电化学 | 容量衰减 | 中 | 根据温度、SOC实时调整脉冲参数
 | 充电析锂 | 高 | 高频交流激励、避免析锂
电机系统 | 电机噪声 | 中 | 频率调制、相位控制
 | 电机损伤 | 低 | 占空比控制，电机主动热管理
 | 意外扭矩 | 中 | 预先调整转子位置、电流闭环控制
风险评估：不合理的脉冲方案可能导致电池性能衰退、电机噪音与机械损伤，需使用车辆实装的电芯、电池包、电机开展测试。
关键技术
环境温度自适应电芯脉冲加热算法开发——合理平衡电芯加热速度与电池电机的可靠耐久
多电池组间均衡加热拓扑结构设计——解决商用车多电池组间的脉冲配合难题
价值特性 | 指标 | 26年 达成方式
低成本 | —— | 现有电机控制器实现
低能耗 | 加热电耗4.4度/百度电/10℃温升 | 试验
高品质 | 低温加热速率1℃/min | 试验
开发目标

## Slide 14
五、技术风险及控制措施
在目标表格中把现状也写清楚。