## Main
4500-27整车侧对接表（会议填写版）
文件 | 4500-27整车侧对接表
版本 | v1
日期 | 2026-06-15
适用对象 | VCU/整车控制、整车系统集成、高压架构、热管理、标定/试验
使用场景 | 4500-27低温脉冲加热整车侧专题对接会
当前对象 | 三包并联整体输出、双电机脉冲、811.44 V平台、驻车堵转预热主场景
当前模型级别 | L0.5零维粗筛
当前主方案 | 三包并联整体输出 + 双电机同步堵转脉冲
当前整车映射口径 | 电池三包并联先汇入公共高压母线，双逆变器/双电机从同一母线取能，VCU-BMS-MCU-热管理是否给出功能入口当前未显式建模
当前功能解释口径 | 当前结果只说明该方案在粗筛层面有温升收益，不等于该功能在整车上已有状态机入口和执行链
当前结论边界 | 可用于判断温升量级、同步价值和是否值得进入整车功能链验证；不能直接证明整车一定允许、现有高压执行链已闭环、可直接上车
会议记录要求：每一行至少形成 已确认 / 可占位 / 需补试验 / 否决项 之一，并明确补证责任人和截止时间。
序号 | 主题 | 当前模型口径 | 当前已知依据 | 当前不能声明 | 需VCU/整车控制确认 | 需整车集成/热管理确认 | 希望拿到的证据/资料 | 不确认的影响 | 优先级 | 责任人 | 计划完成时间 | 会后动作 | 会议判断 | 口头结论摘要 | 补证责任人 | 补证形式 | 补证截止时间
1 | 功能定位与使用场景 | 当前对象固定为 4500-27、三包并联整体输出、双电机脉冲、驻车堵转预热；默认把该技术视为极寒条件下的整车预热候选功能，而不是单纯的电驱控制试验。 | 建模指导已把 极寒冷启动、充电前预热、运营车队低温出勤 列为整车应用场景；L0.5阶段结论已说明双电机方案在粗筛层面有温升量级。 | 不能说当前项目已经明确了唯一目标场景；不能说当前收益已经足以支撑整车功能立项；不能说该方案优于 PTC/热泵/充电桩预热。 | 整车侧是否认可把该功能定义为整车功能候选；优先服务哪个场景；进入条件中是否必须包含特定车速、挡位、SOC、浸车时间或用户动作。 | 从系统价值看，当前主场景是 冷启动前、充电前 还是 极寒出勤前；使用频次、收益和用户价值是否足以支撑开发。 | 场景定义、使用频次预估、与现有预热手段的对比口径、立项判断依据。 | 直接卡 整车功能立项判断；若场景不成立或价值不足，项目应回到原理预研而不是继续往整车功能推进。 | P0 | 待定 | 待定 | 明确归类为 主推场景/可研究场景/不建议主推 三类。
2 | VCU使能、状态机与权限链 | 当前模型未显式建立 VCU-BMS-MCU 的进入、执行、退出、降级逻辑；默认假设满足电池、电驱边界后，整车控制层存在某种可协调的功能入口。 | 建模指导已把 进入条件/执行条件/退出条件/降级策略 列为L4重点；阶段结论已把 谁主导使能、退出和故障降级 列为最小验证问题。 | 不能说当前整车控制一定有功能入口；不能说 VCU-BMS-MCU 之间的仲裁和责任已经明确；不能说当前结果已足以支撑控制策略落地。 | 谁发起预热请求、谁仲裁、谁下发使能、谁负责退出和故障降级；驻车状态下是否允许存在这种功能状态机；是否需要新增模式管理或CAN交互。 | 从系统角度，当前控制责任应如何划分；若现有整车状态机不支持，该功能是可新增、可临时旁路，还是原则上不建议接入。 | 状态机说明、使能/退出条件、VCU-BMS-MCU通信矩阵或功能接口口径。 | 直接卡 L1控制可实现性模型 和 整车功能接入路径；若没有状态机入口，后续控制落地讨论没有基础。 | P0 | 待定 | 待定 | 明确写成 允许/条件允许/禁止，并形成责任链清单。
3 | 高压架构与执行路径 | 当前零维模型把双逆变器/双电机视为从公共高压母线取能，不显式建接触器、高压盒、母线切换、驻车高压保持和执行链。 | L0.5阶段结论已说明真实整车中 DC-link 电容、直流侧电流和支路电流并不完全相同；建模指导已把 整车侧高压连接、控制权限、驻车使能和安全互锁 列为未闭环问题。 | 不能说当前实车高压连接一定允许该模式；不能说接触器、高压盒、线束和母线执行链已经闭环；不能说当前拓扑可直接映射为整车执行方案。 | 驻车状态下是否允许高压保持和该类执行链；高压上电、母线保持、预充、退出和故障断开由谁控制；整车控制是否接受这种往复脉冲模式。 | 当前高压架构、接触器/高压盒/线束路径是否支持该模式；是否存在必须新增硬件动作、切换逻辑或互锁。 | 高压架构图、接触器控制口径、驻车高压保持逻辑、相关安全互锁说明。 | 直接卡 现有整车架构可执行 这个主假设；如果高压执行链不成立，当前主方案需改写或停止整车化推进。 | P0 | 待定 | 待定 | 将结论分成 现有架构可做、需改控制可做、需改硬件才可做、不允许 四类。
4 | 热管理与附件协同 | 当前模型对电池热边界只做集总占位，未显式纳入整车泵阀、冷却液、热管理模式、附件功耗和散热抑制策略。 | 电池侧对接表已把 h=5 W/m2/K 明确为占位；建模指导已把 热管理状态 列为整车执行条件之一。 | 不能说当前20 min/30 min温升已经代表整车预热结果；不能说当前热管理一定能无冲突配合；不能说附件功耗和散热路径对整车收益影响可忽略。 | 预热时VCU是否需要联动泵阀、热管理模式或附件策略；是否存在必须先满足的冷却系统状态或功耗约束。 | 驻车预热时泵阀、冷却液、散热器、风扇和附件默认策略是什么；是否需要抑制散热或改写现有热管理逻辑；是否与现有热管理目标冲突。 | 热管理策略说明、驻车预热工况定义、附件协同约束、热管理退出条件。 | 直接卡 温升收益可信度 和 台架/实车工况定义；若热管理协同不成立，当前时间收益和能耗收益都可能失真。 | P1 | 待定 | 待定 | 将约束分成 可直接沿用热管理口径 与 需专项联调口径 两类。
5 | 诊断、安全与降级策略 | 当前模型未显式建整车故障码、绝缘监测、驻车安全互锁、功能失败退出、报警策略和降级回退；默认这些整车保护链暂未展开。 | 建模指导已把 退出条件 和 降级策略 列为L4重点；阶段结论已把 谁主导使能、退出和故障降级 列为待补问题。 | 不能说该功能接入后不会触发现有整车诊断和安全策略；不能说当前已经明确了退出条件和故障回退路径；不能说验证失败时整车仍能安全处置。 | 进入、执行、退出过程中哪些故障码、报警、禁止条件和安全互锁必须新增或重用；降级是否允许 双电机 -> 单电机 -> 低幅值 -> 停止。 | 从系统安全角度，绝缘监测、驻车安全、故障报码、回退策略、用户提示和试验保护怎么定义；哪些是台架前置条件。 | 诊断列表、故障处理原则、安全互锁说明、降级/回退口径。 | 直接卡 台架验证组织条件 与 实车验证安全前提；没有明确退出和降级逻辑，不应进入整车级验证。 | P1 | 待定 | 待定 | 会后形成 诊断与降级约束清单，供控制和试验联动使用。
6 | 整车评价口径与验证路径 | 当前模型只用 到0 C时间、30 min温升、等效SOC代价、发热功率 做粗筛，默认这些只是进入下一层验证的门槛，不是整车开发结论。 | 建模指导已把 经济性、用户价值、开发成本、可靠性风险 列为L4核心问题；阶段结论已明确当前结果只能作为L0筛选结论。 | 不能说当前粗筛指标已经足够支撑整车评审；不能说当前结果已证明整车收益成立；不能说后续只要补控制细节就可以装车。 | 整车控制侧是否接受以 到0 C时间/预热时间收益/等效SOC代价 作为第一轮功能评价指标；若不接受，最少需新增哪些整车指标。 | 整车集成、热管理、标定/试验侧是否接受当前作为 是否值得继续 的门槛；若继续，应先做 策略审查/台架/实车 哪一级最小验证。 | 整车评审口径、试验分层建议、最小验证路径、场景收益评价方式。 | 直接卡 后续评审是否收敛；如果评价口径不统一，后续会议会反复争论 当前结论算不算结论。 | P1 | 待定 | 待定 | 把指标分成 粗筛继续使用、需新增、不能作为整车口径 三类。
统一提问模板
1. 我们现在怎么假设？
2. 这个假设最可能错在哪？
3. 你们是否认可先这样占位？
4. 如果不认可，最小替代证据是什么？
5. 如果短期拿不到精确结论，允许的保守口径是什么？
6. 在你们看来，这一项的红线是什么？
会后归类标准：可直接引用的整车边界 / 允许临时占位的整车口径 / 必须补策略或补试验的整车问题 / 一票否决项

## Preread
4500-27整车侧会前预读
基本信息
日期 | 2026-06-15
对象 | VCU/整车控制、整车系统集成、高压架构、热管理、标定/试验
用途 | 4500-27低温脉冲加热整车侧专题对接会前预读
当前方案对象
车型对象 | 4500-27
高压平台 | 811.44 V
电池侧口径 | 3个252S/278Ah电池包并联整体输出，非独立输出
电驱口径 | 双电机脉冲
当前场景 | 驻车堵转预热
当前模型级别 | L0.5零维粗筛
当前最好结果
初始温升速率 | 约 1.43 C/min
30 min平均温度 | 约 9.01 C
到0 C时间 | 约 17.68 min
到0 C总不可逆损耗等效SOC消耗 | 约 3.58%
结果含义 | 当前方案在粗筛层面存在继续验证价值；值得进一步问清是否存在整车功能接入路径。
结果不代表 | 已证明整车一定允许该功能接入；已证明现有VCU-BMS-MCU-高压-热管理执行链已经闭环；已证明该方案已经值得装车或立项开发。
当前最强约束
1 | VCU功能入口：当前项目最关键的整车问题，不是“理论上能不能把电池加热起来”，而是“整车是否愿意、也是否允许把它接成一个真正可执行的功能”。
2 | 高压执行路径：当前零维模型没有显式建接触器、高压盒、驻车高压保持和执行链，当前拓扑不等于整车可执行方案。
3 | 热管理协同：当前热边界仍是占位，驻车预热时泵阀、冷却液、散热抑制和附件功耗是否配合，直接影响整车收益是否还能成立。
4 | 诊断与降级责任链：当前没有把故障报码、绝缘监测、退出条件和降级回退链条建进去，后续要不要进台架，取决于整车侧是否能给出最小安全闭环。
当前明确不能声明的结论
A | 不能说整车一定允许该功能接入。
B | 不能说当前结果已证明可直接装车。
C | 不能说现有控制链、高压链和热管理链已经闭环。
这次会议希望拿到什么
1 | 哪些整车进入条件、退出条件和系统约束可直接引用到下一轮模型或评审。
2 | 哪些整车控制口径允许先按保守假设占位推进。
3 | 哪些问题必须补策略说明、补试验或补系统联调。
4 | 是否存在一票否决项，例如VCU无功能入口、驻车高压路径不允许或整车收益不足不值得继续。
我方当前立场
说明 | 我们当前不是想把粗筛结果直接解释成整车功能已经成立，也不是想跳过整车控制和系统集成边界去推装车。当前目标只有一个：先判断在现有整车功能架构、高压执行路径、热管理协同和诊断降级边界内，4500-27利用现有三包并联和双电机硬件做低温脉冲加热，是否还存在值得继续验证的整车功能窗口。

## Notes
填写说明与判定规则
会议判断 | 使用下拉框填写：已确认 / 可占位 / 需补试验 / 否决项。
口头结论摘要 | 要求一句话写清本次会议判断，不写过程复述。
补证形式 | 建议限定为：数据 / 试验 / 规则说明 / 接口说明。
会后归档 | 每一行都必须能落入四类之一：可直接引用的整车边界 / 允许临时占位的整车口径 / 必须补策略或补试验的整车问题 / 一票否决项。
使用边界 | 本工作簿只服务4500-27当前工程推进，不作为跨平台通用模板。