## Main
4500-27电池侧对接表（会议填写版）
文件 | 4500-27电池侧对接表
版本 | v1
日期 | 2026-06-15
适用对象 | 电池系统研发、BMS/控制
使用场景 | 4500-27低温脉冲加热电池侧专题对接会
当前对象 | 三包并联整体输出、双电机脉冲、811.44 V平台
当前模型级别 | L0.5零维粗筛
当前主方案 | 三包并联整体输出 + 双电机脉冲
当前电池发热口径 | I_rms^2 * R_bat(T,SOC)，并用 R_heat_factor 对高频阻抗做敏感性占位
当前热边界口径 | 集总热容 + 弱对流，默认 h = 5 W/m2/K
当前结论边界 | 可用于判断温升量级、等效SOC消耗、电流压力和方案排序；不能直接证明高频安全、BMS允许、实车可装车
会议记录要求：每一行至少形成 已确认 / 可占位 / 需补试验 / 否决项 之一，并明确补证责任人和截止时间。
序号 | 主题 | 当前模型口径 | 当前已知依据 | 当前不能声明 | 需电池系统研发确认 | 需BMS/控制确认 | 希望拿到的证据/资料 | 不确认的影响 | 优先级 | 责任人 | 计划完成时间 | 会后动作 | 会议判断 | 口头结论摘要 | 补证责任人 | 补证形式 | 补证截止时间
1 | 高频阻抗/发热边界 | 电池发热按 I_rms^2 * R_bat(T,SOC) 计算；R_bat 当前来自 1s BOL放电DCR 换算；R_heat_factor=0.3/0.5/0.7/1.0 只用于表达高频阻抗不确定性。 | 参数脚本 build_4500_27_pulse_heating_params.m；阶段结论已明确“当前结论明显依赖高频阻抗假设”；模型说明已写明有EIS时应升级为 Re(Z,T,SOC,f)。 | 不能说当前97.94 kW电池发热功率和17.68 min到0 C结果已经代表目标电芯高频真实发热；不能说DCIR可直接等同kHz脉冲热源。 | 是否已有 Re(Z,T,SOC,f)、低温HPPC/DCIR、脉冲回充试验；若没有，是否接受短期用DCIR保守占位；若接受，占位范围和偏保守方向如何定义。 | BMS是否已经内部采用任何频率相关的电池限流或发热修正；若没有，是否允许模型先按“电池侧未显式频率修正”推进。 | 低温EIS或HPPC/DCIR数据；不同 T/SOC/f 条件下阻抗实部或等效可用限流口径；现有数据适用说明。 | 直接卡L1前置边界确认；若高频阻抗明显低于0.5 x DCR，当前双电机主方案温升结论可能失效。 | P0 | 待定 | 待定 | 会议后归类为 已确认/可占位/需补试验/否决项，并同步更新热源项说明。
2 | 低温双向电流接受能力 | 30s/60s 充放电窗口当前仅作低频参考展示，不作为kHz脉冲硬边界；模型中的析锂参考和规格窗口都未作为4500-27硬限流。 | 参数脚本内 branch_charge_30s_ref_A、branch_charge_60s_ref_A；eval_safety_limits.m 已注明“30s/60s窗口与析锂模型当前仅作参考展示”。 | 不能说低温高频回充半周已被电池侧允许；不能说未触发参考析锂边界就等于目标电芯高频安全。 | 低温下是否允许受控双向脉冲；允许的峰值/RMS/持续时间/SOC/温度边界是什么；电池侧最担心的是析锂、过压、局部温升、寿命还是别的风险。 | BMS是否把“零均值附近双向高频往复电流”视作充电、回充、再生还是特殊工况；是否存在直接禁止逻辑。 | 低温充放电窗口原始口径说明；若有，低温脉冲回充试验、再生约束、析锂或电压风险判据。 | 直接卡主方案是否能继续推进；如果电池侧明确禁止低温高频回充半周，则双电机主方案需要转为风险归档。 | P0 | 待定 | 待定 | 明确给出 允许/条件允许/禁止 三类判断，并同步到后续验证门槛。
3 | BMS限值与保护逻辑 | 当前模型未显式建 BMS 动态限值、故障触发、退出逻辑；branch_hf_peak_limit_A = inf 表示尚未收到BMS高频硬限值。 | 参数脚本中已明确 BMS high-frequency limit not supplied；阶段结论已把“BMS允许低温回充半周”列入当前不能声明事项。 | 不能说BMS当前一定有使能路径；不能说当前等效SOC消耗可替代BMS真实SOC判断；不能说BMS不会因端电压波动或支路估算触发保护。 | 电池系统侧是否有必须由BMS执行的电芯安全红线，如单体压差、温差、回充判断、极值温升速率。 | BMS是否会因回充半周、端电压波动、支路电流估算、温差、故障状态直接禁止工况；可开放哪些实时量；信号刷新周期、可信度、使能/退出路径如何定义。 | BMS充放电限值逻辑说明；故障触发/退出条件；可供控制的信号清单；若可提供，限值刷新周期和接口说明。 | 直接卡L1控制约束建模和台架联调条件；没有使能路径就不应继续把模型外推到控制落地。 | P0 | 待定 | 待定 | 会后形成 BMS接口与保护约束清单，作为电驱/BMS联合评审输入。
4 | 三包并联支路均流与高压路径 | 当前模型按三包并联整体输出处理；默认名义均流1.0:1.0:1.0，并做0.9:1.0:1.1阻抗偏差敏感性；电池侧等效母线电流按双电机电池侧电流代数合成。 | define_pulse_topology.m 已锁定三包并联整体输出；阶段结论已说明真实整车中DC-link电容和支路路径会影响电池侧电流，不可把当前等效合成当成真实母线动态。 | 不能说三包一定均流；不能说当前支路RMS和峰值已经代表真实包间分配；不能说高压盒、接触器、熔断器路径一定允许这种往复脉冲。 | 三包并联时允许的不均流程度、支路监测方式、包间保护策略、支路级电流或压差红线是什么。 | BMS是否能识别支路不均流、是否对分支路径有保护动作；是否会因支路估算误差或高压路径状态禁止该模式。 | 并联系统连接关系说明；支路监测/保护口径；若有，包间不均流或支路级保护策略资料。 | 直接卡并联系统整体输出这个主假设；若支路保护策略与当前模型口径不一致，主方案需要改写或降级解释。 | P1 | 待定 | 待定 | 按 已确认的支路路径 与 未闭合的高压路径风险 分开记录。
5 | 热边界与预热工况 | 当前每个电池包按1370 kg、Cp=1000 J/kg/K、h=5 W/m2/K 集总热容和弱对流占位；h 已扫描0/2/5/10/20。 | 参数脚本 thermal_assumption_cn 已明确“冷却液/泵阀状态未提供”；阶段报告已把“低温预热时电池包热边界、冷却液/泵阀状态和等效热容”列为待补验证。 | 不能说当前20 min/30 min终温已经代表实车预热结果；不能说当前热边界一定偏保守或偏激进。 | 是否有包级热容、热阻、初始温度分布、液冷状态、泵阀策略、允许温升速率、允许温差要求；驻车预热时冷却系统默认是开、关还是受控切换。 | BMS是否基于温差、最高温、最低温、温升速率设置退出逻辑；温度信号刷新和可信度是否足以支持脉冲工况。 | 热管理工况定义；包级热参数；温差/温升速率约束；若有，驻车预热冷却策略说明。 | 直接卡温升结果可信度和台架工况定义；热边界不清会导致汇报中的时间收益和SOC代价同时失真。 | P1 | 待定 | 待定 | 将 可直接引用热边界 和 继续占位热边界 分开管理。
6 | 工程评价口径 | 当前模型用到0 C时间、30 min温度、电池发热功率、总不可逆损耗等效SOC消耗做粗筛；等效SOC是能量口径，不是BMS库仑SOC。 | 阶段结论和 print_pulse_heating_summary.m 都已明确“等效SOC不等于BMS真实SOC”；当前建议门槛是“是否值得进入L1和台架验证”。 | 不能说当前等效SOC就是BMS可感知SOC损失；不能说当前粗筛指标已经足够支撑安全、寿命或整车落地评审。 | 电池侧是否接受 到0 C时间、热收益、等效SOC代价 作为第一轮工程筛选指标；还必须补哪些安全或寿命指标。 | BMS/控制侧是否接受以这些指标作为使能策略前的预研判断；若不接受，最少需要再加什么判断量。 | 电池侧认可的预研评价指标清单；若有，允许的SOC预算、温差、温升速率或寿命约束口径。 | 直接卡后续评审口径统一；如果双方评价标准不一致，后续会议会反复回到“结论是否成立”而不是推进条件。 | P1 | 待定 | 待定 | 会后把评估指标分成 粗筛继续使用、需新增、不能使用 三类。
统一提问模板
1. 我们现在怎么假设？
2. 这个假设最可能错在哪？
3. 你们是否认可先这样占位？
4. 如果不认可，最小替代证据是什么？
5. 如果短期拿不到精确数据，允许的保守口径是什么？
6. 在你们看来，这一项的红线是什么？
会后归类标准：可直接引用的边界 / 允许临时占位的边界 / 必须补数据或补试验的边界 / 一票否决项

## Preread
4500-27电池侧会前预读
基本信息
日期 | 2026-06-15
对象 | 电池系统研发、BMS/控制
用途 | 4500-27低温脉冲加热电池侧专题对接会前预读
当前方案对象
车型对象 | 4500-27
高压平台 | 811.44 V
电池侧口径 | 3个252S/278Ah电池包并联整体输出，非独立输出
电驱口径 | 双电机脉冲
当前模型级别 | L0.5零维粗筛
当前最好结果
初始温升速率 | 约 1.43 C/min
30 min平均温度 | 约 9.01 C
到0 C时间 | 约 17.68 min
到0 C总不可逆损耗等效SOC消耗 | 约 3.58%
结果含义 | 当前方案在粗筛层面存在继续验证价值；建议进入L1电流可实现性模型和后续联合验证讨论。
结果不代表 | 已证明目标电芯高频安全；已证明BMS允许；已证明整车可直接落地。
当前最强约束
1 | 高频阻抗/发热边界：当前热源按 I_rms^2 * R_bat(T,SOC) 占位，缺少目标电芯 Re(Z,T,SOC,f)。
2 | 低温回充半周接受能力：30s/60s 规格窗口当前只能作参考，不能直接等同 kHz 级双向脉冲边界。
3 | BMS限值与保护逻辑：当前未显式建 BMS 动态限值、故障触发和退出路径。
4 | 并联系统均流与热边界：当前三包并联、弱对流、集总热容都还是工程占位，需要电池侧确认是否可接受。
当前明确不能声明的结论
A | 不能说目标电芯在低温高频双向脉冲下已经安全。
B | 不能说BMS当前一定允许该工况通过。
C | 不能说当前结果已经足以支撑整车装车或量产判断。
这次会议希望拿到什么
1 | 哪些边界可直接引用到下一轮模型或评审。
2 | 哪些边界允许先按保守口径占位推进。
3 | 哪些边界必须补数据或补试验。
4 | 是否存在一票否决项，例如电池安全侧或BMS侧直接禁止该工况。
我方当前立场
说明 | 我们当前不是想直接发布控制策略，也不是想绕过电池边界去推方案落地。当前目标只有一个：先判断在电池侧和BMS侧可接受边界内，4500-27利用现有电驱硬件做低温脉冲加热，是否还存在值得继续验证的工程窗口。

## Notes
填写说明与判定规则
会议判断 | 使用下拉框填写：已确认 / 可占位 / 需补试验 / 否决项。
口头结论摘要 | 要求一句话写清本次会议判断，不写过程复述。
补证形式 | 建议限定为：数据 / 试验 / 规则说明 / 接口说明。
会后归档 | 每一行都必须能落入四类之一：可直接引用的边界 / 允许临时占位的边界 / 必须补数据或补试验的边界 / 一票否决项。
使用边界 | 本工作簿只服务4500-27当前工程推进，不作为跨平台通用模板。