## Main
4500-27电驱/电机侧对接表（会议填写版）
文件 | 4500-27电驱/电机侧对接表
版本 | v1
日期 | 2026-06-15
适用对象 | 电驱控制研发、逆变器硬件研发、电机研发、可靠性/NVH相关人员
使用场景 | 4500-27低温脉冲加热电驱/电机侧专题对接会
当前对象 | 三包并联整体输出、双电机脉冲、811.44 V平台、驻车堵转预热主场景
当前模型级别 | L0.5零维粗筛
当前主方案 | 三包并联整体输出 + 双电机同步堵转脉冲
当前电流计算口径 | 母线电压、电机绕组电阻、电机d轴电感、频率和占空比形成 R-L 回路电流
当前控制解释口径 | 既要区分原始电压驱动能力，也要区分目标电流是否可由逆变器实现
当前结论边界 | 可用于判断温升量级、电流压力、同步风险和是否值得进入L1；不能直接证明 MCU一定允许、550 Arms可长时持续、电机/逆变器不会过热或退化
会议记录要求：每一行至少形成 已确认 / 可占位 / 需补试验 / 否决项 之一，并明确补证责任人和截止时间。
序号 | 主题 | 当前模型口径 | 当前已知依据 | 当前不能声明 | 需电驱/控制侧确认 | 需电机/可靠性侧确认 | 希望拿到的证据/资料 | 不确认的影响 | 优先级 | 责任人 | 计划完成时间 | 会后动作 | 会议判断 | 口头结论摘要 | 补证责任人 | 补证形式 | 补证截止时间
1 | 零速/驻车控制权限 | 当前主方案默认驻车堵转预热，零维模型直接按给定频率、占空比和电流边界计算，不显式建高压使能、PWM使能和零速闭环权限链条。 | L0.5阶段结论已明确当前只考虑驻车状态；参数问答已指出“逆变器零速使能、高频PWM和电流闭环能力是核心参数”。 | 不能说当前控制器一定允许在非驱动、零速状态进入高频受控电流模式；不能说驻车预热在控制权限上已放通。 | 驻车堵转状态下是否允许高压使能和PWM输出；是否允许零速高频电流闭环或等效d轴电流控制；该模式是否受VCU/MCU/BMS互锁限制。 | 该模式若开放，是否会对电机本体带来与常规堵转不同的附加载荷；哪些工况必须由电机侧先判禁。 | 使能/互锁逻辑说明；驻车零速模式允许条件；控制模式说明或接口口径。 | 直接卡 L1电流可实现性模型 入口；若控制权限被否定，当前主方案应转为技术不可行归档。 | P0 | 待定 | 待定 | 明确归类为 允许/条件允许/禁止，并写入后续评审门槛。
2 | 逆变器电流实现与调制边界 | 当前零维模型把电流能力近似为母线电压驱动 R-L 回路形成的结果，再叠加 I_motor_rms_limit 和 current_amplitude_scale；不显式建电流环PI、调制饱和、采样、死区和最小脉宽。 | 逆变器调幅与简单开关建模口径已明确要区分“原始电压驱动能力”和“受控电流结果”；L0.5结论已把 550 Arms 作为短时电气边界，不按30 min连续能力解释。 | 不能说给出某个目标电流就一定能实现；不能说 550 Arms 一定适用于当前脉冲工况全程；不能说当前模型的电流结果已经过真实调制/采样约束验证。 | 550 Arms 是峰值还是RMS、相电流还是母线电流、对应持续时间和冷却条件是什么；1.25-4 kHz 内最小脉宽、死区、采样频率、调制上限、电流环带宽和保护阈值是什么。 | 在这些电流和频率边界下，电机等效参数是否仍可按当前简化使用；是否存在必须先缩窄的频率或幅值窗口。 | 逆变器/多合一规格书、控制器约束说明、保护阈值说明、功率器件限值口径。 | 直接卡 目标电流 -> 实际电流 链条建模；若调制或采样边界更紧，当前双电机主方案可能需降额或改频。 | P0 | 待定 | 待定 | 整理成 可直接建模约束 与 暂需保守占位约束 两类。
3 | 双电机同步/错相/轮换控制能力 | 当前零维模型用 rho 表示双电机电池侧电流同步相关性，只改变电池侧合成RMS电流和热收益，不代表真实双电机PWM/dq协调。 | L0.5结论已明确：双电机同步能力是主方案进入L1的必要前提；rho=1/0.5/0/-0.5 只用于控制风险边界，不应误读为现成功能。 | 不能说当前双电机一定能理想同步；不能说错相/轮换已经是可落地策略；不能把 rho 敏感性结果直接当成控制器现成能力。 | 双电机同步电流控制是否由同一VCU/MCU协调；是否支持同步、错相或轮换；同步误差、相位精度、故障降级逻辑如何定义。 | 同步/错相/轮换不同策略下，电机本体是否存在不同的热、磁或NVH风险偏置；哪些策略从电机侧就不建议主攻。 | 双电机控制架构说明；同步/错相能力说明；协调策略或降级逻辑口径。 | 直接卡 双电机主方案成立前提；若不同步不可控，则主方案应从“主攻”降级为“仅理论上有温升价值”。 | P0 | 待定 | 待定 | 将策略分成 支持、仅可研究、不建议主攻 三类。
4 | 母线/高压路径与器件限制 | 当前零维模型把双逆变器/双电机视为从同一高压母线取能，电池侧等效母线电流按两台电机电池侧等效电流代数合成，不显式建 DC-link 电容纹波和直流侧瞬态。 | L0.5结论已明确真实整车中 DC-link 电容会承担部分高频纹波，逆变器直流侧电流与电池包支路电流并不完全相同；参数问答也已列出母线电容纹波电流和高压路径限制。 | 不能说当前等效母线电流已经代表真实直流侧动态；不能说高压路径、母线电容和器件峰值/RMS压力已经闭环。 | 母线电压范围、欠压/过压保护、母线电容纹波电流限制、器件峰值/RMS限值、导通/开关边界、高压路径允许的往复脉冲程度。 | 在这些高压路径和器件限制下，电机侧是否需要额外降额；是否存在必须避开的持续时间或重复频次。 | 多合一/逆变器硬件限制说明；母线与高压路径相关保护或器件能力说明。 | 直接卡 台架验证条件 和 L1/L2边界；若母线或器件边界更紧，当前频率/幅值主张需要重写。 | P1 | 待定 | 待定 | 分出 电压边界、器件电流边界、纹波/热边界 三类记录。
5 | 电机参数与电热边界 | 当前零维模型在堵转/零速近似下使用 Ld、Rs 做 R-L 回路；默认 Ld 取 550A 附近均值，Rs 按“三相14mΩ为三相总等效”解释，不显式建磁饱和、温度漂移与频率相关附加损耗。 | 参数脚本已写明 Ld/Lq/Rs 来源和当前解释；参数问答已指出 14±0.5mΩ@25℃ 的相/线/三相等效口径需进一步确认。 | 不能说当前 Ld/Lq/Rs 口径已经完全正确；不能说高电流、升温后电机参数漂移对结果影响可忽略；不能说当前铜耗和绕组压力结果已经足够支撑工程判断。 | 电驱/控制侧当前使用的电机参数口径与单位是什么；高温和高电流时是否有在线降额或参数修正。 | Ld/Lq/Rs 的正确解释；高温修正、磁饱和、绕组/端部热点、高频附加损耗口径；当前工况下最可能先碰到的本体热边界是什么。 | 电机参数表、温度修正规则、堵转/高频电流相关热边界说明。 | 直接卡 零维参数可信度 与 L3可靠性评估输入；若参数解释错误，当前电流和损耗结果会整体偏移。 | P1 | 待定 | 待定 | 会后把 可直接沿用参数 与 必须重标口径参数 分开管理。
6 | 电机/逆变器可靠性与NVH | 当前零维模型把电机铜耗、逆变器损耗只作为量级估算，不显式评估退磁、绝缘老化、结温、器件热循环、啸叫、扭矩脉动和结构振动。 | L0.5结论已明确“电机不会退磁、不会产生不可接受NVH、逆变器结温和器件寿命满足要求”都是当前不能声明事项；参数问答已把退磁、电热老化、NVH列为后续专项。 | 不能说当前主方案在可靠性上可接受；不能说驻车零速高频激励不会触发退磁、器件过热、啸叫或绝缘热老化。 | 电驱侧是否已有逆变器损耗图、结温边界、器件热循环或保护降额口径；是否有对该类高频往复工况的专项限制。 | 堵转高频电流是否触发磁钢退磁、绕组端部热点、绝缘热循环、局部热点或NVH风险；是否需要专项耐久或NVH试验。 | 逆变器损耗/热边界资料；电机可靠性/NVH边界说明；若有，堵转、过载或热循环试验口径。 | 直接卡 整车可行性结论 与 是否进入台架/实车验证；若可靠性侧明确不可接受，控制可实现也不能直接推进。 | P1 | 待定 | 待定 | 将风险分成 需补仿真、需补台架、需补专项可靠性/NVH 三类。
统一提问模板
1. 我们现在怎么假设？
2. 这个假设最可能错在哪？
3. 你们是否认可先这样占位？
4. 如果不认可，最小替代证据是什么？
5. 如果短期拿不到精确数据，允许的保守口径是什么？
6. 在你们看来，这一项的红线是什么？
会后归类标准：可直接引用的边界 / 允许临时占位的边界 / 必须补数据或补试验的边界 / 一票否决项

## Preread
4500-27电驱/电机侧会前预读
基本信息
日期 | 2026-06-15
对象 | 电驱控制研发、逆变器硬件研发、电机研发、可靠性/NVH相关人员
用途 | 4500-27低温脉冲加热电驱/电机侧专题对接会前预读
当前方案对象
车型对象 | 4500-27
高压平台 | 811.44 V
电池侧口径 | 3个252S/278Ah电池包并联整体输出，非独立输出
电驱口径 | 双电机脉冲
当前场景 | 驻车堵转预热
当前模型级别 | L0.5零维粗筛
当前最好结果
初始温升速率 | 约 1.43 C/min
30 min平均温度 | 约 9.01 C
到0 C时间 | 约 17.68 min
到0 C总不可逆损耗等效SOC消耗 | 约 3.58%
结果含义 | 当前方案在粗筛层面存在继续验证价值；建议进入L1电流可实现性模型和后续联合验证讨论。
结果不代表 | 已证明控制器一定允许该模式；已证明550 Arms可按当前工况长时持续；已证明电机/逆变器不会出现退磁、过热、NVH或寿命风险。
当前最强约束
1 | 零速/驻车控制权限：当前项目最关键的电驱问题，不是“电机能不能跑出某个RMS电流数”，而是“控制器是否允许进入非驱动、零速、高频受控电流模式”。
2 | PWM/电流环可实现性：当前零维模型未显式建最小脉宽、死区、采样频率、调制上限和保护触发，目标电流不等于实际可实现电流。
3 | 双电机同步能力：当前 rho 只是同步风险边界，不代表真实双电机协调能力；是否支持同步、错相或轮换需要电驱侧明确。
4 | 电机/逆变器热与可靠性：当前铜耗和逆变器损耗只做量级估算，退磁、结温、绝缘老化、器件热循环和NVH都还未闭环。
当前明确不能声明的结论
A | 不能说 MCU 一定允许零速高频受控电流模式。
B | 不能说 550 Arms 可以按当前预热过程长时持续使用。
C | 不能说当前方案不会产生退磁、NVH、器件过热或寿命问题。
这次会议希望拿到什么
1 | 哪些控制权限和电流边界可直接引用到下一轮模型或评审。
2 | 哪些约束允许先按保守口径占位推进。
3 | 哪些问题必须补数据、补试验或补专项评估。
4 | 是否存在一票否决项，例如控制器直接禁止该模式，或电机/逆变器侧直接判定该工况不可接受。
我方当前立场
说明 | 我们当前不是想把粗筛结果直接解释成控制方案已经成立，也不是想跳过电驱/电机侧边界去推装车。当前目标只有一个：先判断在现有电驱控制权限、逆变器硬件边界和电机可靠性边界内，4500-27利用现有双电机硬件做低温脉冲加热，是否还存在值得继续验证的工程窗口。

## Notes
填写说明与判定规则
会议判断 | 使用下拉框填写：已确认 / 可占位 / 需补试验 / 否决项。
口头结论摘要 | 要求一句话写清本次会议判断，不写过程复述。
补证形式 | 建议限定为：数据 / 试验 / 规则说明 / 接口说明。
会后归档 | 每一行都必须能落入四类之一：可直接引用的边界 / 允许临时占位的边界 / 必须补数据或补试验的边界 / 一票否决项。
使用边界 | 本工作簿只服务4500-27当前工程推进，不作为跨平台通用模板。